**Harmonogram dla nauczycieli i uczniów realizujących projekt pod opieką**

**OBEN IPN Rzeszów:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Działania po stronie  Instytutu Pamięci Narodowej** | **Działania po stronie nauczyciela** |
| **do końca listopada 2016 r.** |  | Zgłaszanie się nauczycieli  i uczniów do projektu na adres: [katarzyna.kyc@ipn.gov.pl](mailto:katarzyna.kyc@ipn.gov.pl). |
| **grudzień 2016 r.** | Pierwsze spotkanie organizacyjne  w Rzeszowie.  Zajęcia przeprowadzone przez historyka z rzeszowskiego Oddziału IPN oraz wizyta w miejscu pamięci –Zamek Lubomirskich w Rzeszowie. |  |
| **grudzień 2016 r. –**  **luty 2017 r**. |  | Przeprowadzenie przez nauczyciela w szkole cyklu lekcji nt. obozów  i deportacji.  Nauczyciele otrzymają od IPN materiały pomocnicze. |
| **luty 2017 r.** | Warsztaty dla uczniów i nauczycieli: „Jak przygotować i przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii”?  (blok pierwszy - komunikacja interpersonalna,  blok drugi - część techniczna, praktyczne wskazówki nagrywania wywiadu kamerą). |  |
| **luty – kwiecień 2017 r.** |  | Indywidualne spotkania uczniów  ze świadkami historii – nagrywanie notacji. |
| **kwiecień 2017 r.** | Seminarium „Totalitaryzmy XX wieku i ich konsekwencje społeczne”*.* |  |
| **do 10 maja 2017 r.** | Wybór 1-3 zespołów do ogólnopolskiej prezentacji finałowej. | Opracowywanie materiałów. Przesłanie relacji w formie elektronicznej do koordynatorów oddziałowych – zdjęcia, wypowiedzi uczniów i nauczycieli.  Propozycja: prezentacja projektu  w szkole. |
| **5 – 9 czerwca  2017 r.** |  | Ogólnopolska prezentacja finałowa  w Warszawie. |
| **II połowa czerwca 2017 r.** | Wojewódzka prezentacja finałowa  w Rzeszowie, w której wezmą udział wszystkie zespoły. |  |
| **wrzesień/październik 2017 r.** | Wyjazd edukacyjny do Muzeum Katyńskiego w Warszawie połączony z zajęciami przeprowadzonymi  w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek historia”.  Udział w wyjeździe wezmą 4 zespoły wyłonione drogą losowania podczas wojewódzkiej prezentacji finałowej. |  |
| **kwiecień 2018 r.** | Wyjazd na uroczystość obchodów rocznicy wyzwolenia obozu  do Niemiec zespołów nagrodzonych na etapie ogólnopolskim |  |